## Sheet1
ドキュメント名： |  | WBS |  |  | 作成日： | 2016-03-27 |  | 作成者： | 齋藤恭平
[5 empty] | 更新日： | 2016-03-27 |  | 更新者： | 齋藤恭平
更新履歴
日付 | 名前 |  | 更新箇所 |  | 更新内容
作業数 | 達成数 | 作業中 | 進捗率 | [6 empty] | ☆→作業中
24 | 9 | 0 | 37.5% | [6 empty] | ★→完了
作業内容 |  |  |  | 作業ファイル | 担当者 |  | 開始日 |  | 終了日 | チェック
ドキュメント作成 |  |  |  | 00_ドキュメント一覧 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 01_アプリ仕様書 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 02_機能一覧表 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 03_ディレクトリ構成表 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 04_データベース定義書 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
05_ユースケース図
06_クラス図
10_シーケンス図
80_メッセージ一覧表
|  |  |  | WBS | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
コーディング/テスト |  |  |  | index.php
menu.php
confirm.php
|  |  |  | AccessDB.php | 櫻畑友里 |  | 2016-03-23 |  | 2016-03-23 | ★
SelectDB.php
InsertDB.php
Controller.php
SessionCheck.php
|  |  |  | ModelException.php | 齋藤恭平 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-24 | ★
OrderSystemデータベース作成 |  |  |  | localhost | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
productsテーブル作成 |  |  |  | localhost/OrderSystem
customersテーブル作成 |  |  |  | localhost/OrderSystem
historiesテーブル作成 |  |  |  | localhost/OrderSystem
初期化用データベースダンプ |  |  |  | OrderSystem.sql