## 進捗管理表
ドキュメント名： |  | WBS |  |  | 作成日： | 2016-03-27 |  | 作成者： | 齋藤恭平
[5 empty] | 更新日： | 2016-04-03 |  | 更新者： | 齋藤恭平
更新履歴
日付 | 名前 |  | 更新箇所 |  | 更新内容
更新内容はREADME.mdで確認。
作業数 | 達成数 | 作業中 | 進捗率 | [6 empty] | ☆→作業中
37 | 29 | 0 | 78.38% | [6 empty] | ★→完了
作業内容 |  |  |  | 作業ファイル/作業場所 | 担当者 |  | 開始日 |  | 終了日 | チェック
ドキュメント作成 |  |  |  | 00_ドキュメント一覧 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 01_アプリ仕様書 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 02_機能一覧表 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 03_ディレクトリ構成表 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-13 |  | 2016-03-13 | ★
|  |  |  | 04_データベース定義書 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
05_ユースケース図
|  |  |  | 06_クラス図 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-31 | ★
10_シーケンス図
80_メッセージ一覧表
|  |  |  | WBS | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-04-03 | ★
コーディング/テスト |  |  |  | index.php | 齋藤恭平 |  | 2016-03-31 |  | 2016-03-31 | ★
|  |  |  | top.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-04 | ★
|  |  |  | menu.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-04 | ★
|  |  |  | confirm.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-04 | ★
|  |  |  | AccessDB.php | 櫻畑友里 |  | 2016-03-23 |  | 2016-03-23 | ★
|  |  |  | SelectDB.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 | ★
|  |  |  | SelectController.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-01 | ★
|  |  |  | InsertDB.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-05 |  | 2016-04-05 | ★
|  |  |  | InsertController.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-05 |  | 2016-04-05 | ★
|  |  |  | MainController.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-04 | ★
SessionCheck.php
|  |  |  | OrderSystemException.php | 齋藤恭平 |  | 2016-03-24 |  | 2016-03-24 | ★
|  |  |  | PrintErrMsg.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-02 | ★
|  |  |  | PrintNavi.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-02 | ★
|  |  |  | PrintProducts.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-02 | ★
|  |  |  | SessionRun.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-02 | ★
|  |  |  | SessionStop.php | 齋藤恭平 |  | 2016-04-02 |  | 2016-04-02 | ★
OrderSystemデータベース作成 |  |  |  | localhost | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
productsテーブル作成 |  |  |  | localhost/ordersystem | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
customersテーブル作成 |  |  |  | localhost/ordersystem | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
historiesテーブル作成 |  |  |  | localhost/ordersystem | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
初期化用データベースダンプ |  |  |  | lib/OrderSystem.sql | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
その他環境 |  |  |  | ディレクトリトラバーサル対策 | 齋藤恭平 |  | 2016-03-27 |  | 2016-03-27 | ★
セッションハイジャック対策
Viewディレクトリのみ公開にする
商品画像を用意する
修正 |  |  |  | 顧客IDを自動生成する | 齋藤恭平